## Hoja1
N° | Actividades | 2014 | [18 empty] | Cumplimiento % | Personas que intervienen | Observaciones al final de la actividad
|  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Documentacion selección de framework | x | [18 empty] | 100% | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado
2 | Desarrollo de casos de uso | x | [18 empty] | 100% | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado
3 | Desarrollo de escenario 0 (Zancudos en la pared) |  | x | x | [16 empty] | 90% | Mateo Rincón
4 | Desarrollo de escenario 1 (Raqueta) |  | x | x | [16 empty] | 90% | Jose Colorado
5 | Desarrollo de escenario 2 (Lavadero) |  | x | x | [16 empty] | 90% | Daniela Guzmán
6 | Desarrollo de escenario 3 (Volando Zancudo) |  | x | x | [16 empty] | 90% | Brahian Zapata
7 | Desarrollo de escenario 4 (Pecera) |  | x | x | [16 empty] | 90% | Jose Colorado
8 | Reunion de validacion con el cliente |  |  | x | [16 empty] | 100% | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado, Brahia Zapata, Jhon Carlos Castaño, Faber Giraldo
10 | Aplicación de correcciones a los escenarios desarrrollados. |  |  |  | x | [15 empty] | 90% | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado, Brahia Zapata
9 | Realizar Documentacion escenario 0 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 80% | Mateo Rincón
10 | Realizar Documentacion escenario 1 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 80% | Jose Colorado
11 | Realizar Documentacion escenario 2 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 80% | Daniela Guzmán
12 | Realizar Documentacion escenario 3 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 80% | Brahian Zapata
13 | Realizar Documentacion escenario 4 |  |  |  |  | x | [14 empty] | 80% | Jose Colorado
14 | Desarrollo de menu principal | [5 empty] | x | x | [13 empty] | Jose Colorado
15 | Desarrollo de menu inicial | [5 empty] | x | x | [13 empty] | Mateo Rincón
16 | Integracion de escenarios al menu principal | [7 empty] | x | x | [11 empty] | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado, Brahia Zapata
17 | Reunion de validacion con el cliente | [9 empty] | x | [10 empty] | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado, Brahia Zapata, Jhon Carlos Castaño, Faber Giraldo
18 | Realizar correcciones al aplicativo según expectativas del cliente | [10 empty] | x | [9 empty] | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado, Brahia Zapata
19 | Planeacion, ejecucion y analisis de pruebas de usabilidad con estudiantes de medicina | [10 empty] | x | [9 empty] | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado, Faber Giraldo | bar: 45 to 46
20 | Realizacion de otras pruebas | [20 empty] | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado | bar: 47
21 | Documentar aplicación en general | [20 empty] | Mateo Rincon, Daniela Guzman, Jose Colorado | bar: 48 to Diciembre 49
Nota: Las entregas de las actividades se entregaran los dias sabado, En la semana en la que se termina la actividad.
Nota: Las reuniones se realizaran en la semana correspondiente, el dia se escogera en comun acuerdo con los participantes
Nota: Las Actividades que no tienen semana asignada aun estan por definir